## 南通市民生科技计划实施细则（试行）

第一章 总 则

第一条，针对我市在民生科技领域所要解决的重大科技问题，通过自然科学、工程技术和社会科学的结合，根据《市政府关于市本级财政资金支持科技发展的若干政策意见》（通政发[2015]89号）精神，制定本实施细则。

第二章 项目申报

第二条 南通市民生科技计划对获得生物医药证书（在本市产业化）、自主选育通过审定的国家农业（畜牧业、水产）新品种（在本市推广应用），给予一定的奖励：

1、 生物医药注册证书

对自主研发的原料药品种通过美国FDA认证检查、取得三类医疗器械注册证书、药品及生物制剂取得美国FDA注册证书、取得国家药品新药证书及药品注册证并在我市产业化的，分别给予20万元、30万元、50万元、90万元奖励。

2、自主选育通过审定的国家农业（畜牧业、水产）新品种给予30万元补助；

第三条 围绕绿色能源、节能减排、全民健康、生态环境、防灾减灾、公共安全等领域，推动民生科技创新和示范推广，鼓励本市高校院所、企事业单位采用科学的理论与方法，从技术层面上开展应用研究。

对符合条件的市区医疗机构建设的临床医学中心项目，在验收合格后给予80万元的资助。

第四条 南通市民生科技计划项目每年集中受理一次，项目的研究期限一般2至3年。

第五条 申报项目的单位及内容必须符合本办法和相应指南的要求。项目承担人必须是取得中级专业技术职称（或硕士学位）以上的实际主持和从事该申报项目研究的科技人员；项目负责人每年只允许申报一项，无在研的市级科技计划项目。

第六条 申报项目必须根据本办法和指南的规定，填报《南通市科技计划项目申报书》。申报单位应对项目的意义、工作基础、研究方法和技术路线等进行审查，并对自筹经费及提供的支持条件等作出保证，签署具体意见并加盖公章。

第七条 项目申请采取直接申请和汇总申请相结合的方式。高等院校、科研院所及市直部门申请的项目由本单位科研主管部门直接申报；符合研究条件的相关企事业单位由所在地科技主管部门，签署申报意见汇总申报。

第三章 项目咨询

第八条 项目咨询采取网上咨询方式。在咨询过程中，有申报项目的专家实行回避制度。咨询专家必须对咨询情况及结果保密。

第四章 计划下达与管理

第九条 市科技局将根据专家咨询意见，综合我市民生科技创新和示范推广科技工作的需要及经费情况，确定年度项目计划。计划下达后，项目承担单位及主管部门应组织项目负责人，在规定的时间内与市科技局签订项目合同，无正当理由而逾期未签合同者视作自动放弃。

第十条 各主管部门及项目承担单位应将项目纳入本部门和本单位的科技工作计划，组织项目负责人制定项目实施方案，加强协调与管理工作，确保项目按期完成。市科技局统一进行网上中期检查。主管部门通知项目承担单位按时间要求，向市科技局提交项目执行情况报告。

第十一条 因项目主要研究人员的人事变动和研究内容作重大调整等情况，需延期、调整、中止项目的，应及时报市科技局审批。其中，延期项目延长期限不得超过一年。

第五章 经费管理

第十二条 项目投入实行市财政拨款、部门（地方）配套、承担单位自筹的经费筹集方式，强化投入力度。

第十三条 项目经费必须严格按照《南通市科技计划项目管理办法（试行）》的规定，实行单独核算、专款专用。

第六章 项目验收

第十四条 项目验收必须提供有关成果的样品、应用系统、专利、模型与案例等；属临床应用项目的，应提供足够的临床例数及能得到医学界承认的有关证明材料。

第十五条 项目验收一般采取会议验收方式。申请验收的项目由项目负责人提出验收申请并附验收报告，经承担单位和主管部门审查同意后，报市科技局审批，验收工作由市科技局组织进行。

第七章 附 则

第十六条 本办法自公布之日起执行。

第十七条 本办法由市科技局负责解释。