## 南通市应用基础研究计划实施细则（试行）

第一章 总 则

第一条 为引导科技人员按照我市科技创新的目标，推进优势学科的建设和高水平人才队伍的培养，提高持续创新能力，根据《市政府关于市本级财政资金支持科技发展的若干政策意见》（通政发[2015]89号）精神，制定本细则。

第二章 项目申请

第二条 应用研究主要资助符合我市科技创新目标的应用研究工作，实行面向全市、自由申请、专家咨询、择优支持的资助原则。

第三条 应用研究计划项目每年集中受理一次，资助项目的研究期限一般二至三年。

第四条 应用研究计划资助领域包括：基础学科、信息学科、农业学科、生物医药学科、工程与材料学科、资源与环境学科等。

第五条 应用研究计划对以下项目予以重点资助：

1、符合我市重点科技创新目标，属于具有重要创新价值的科学技术问题；

2、已取得博士学位或具有高级专业技术职称的35岁以下青年科技人员申请的项目；

3、对我市独有的科学数据、物种标本等进行整理和开发的基础性工作。

第六条 项目申请条件：

1、第一申请人必须是项目的实际主持人，且为单位在职人员;

2、第一申请人每年只能申请一个项目，且无在研市级科技计划项目;

3、申请手续必须完备，所需资料必须齐全。

第七条 项目申请单位以高等院校、科研机构为主；优先鼓励市级以上的重点实验室、工程技术研究中心等科研机构以学科团队的方式申请；支持已建立国家级或省级工程技术研究中心、博士后流动站的高新技术企业申请。

第八条 申请人应根据项目指南要求如实填报《南通市科技计划项目申请书》（一式二份），项目组成员应在申请书上签名，不得代签。

第九条 项目采取直接申请和汇总申请相结合的方式。

高等院校、科研院所及市直部门申请的项目由本单位科研主管部门直接申报；符合研究条件的相关企事业单位由所在地科技主管部门，并会同同级财政部门签署申报意见汇总申报。

第三章 咨询与批准

第十条 项目咨询采取网上咨询的方法。市科技局根据申请项目的专业领域，以学科组成员为基础，聘请相关专家组成专家组进行咨询。

第十一条 专家咨询的全过程实行回避与保密制度。咨询组专家不参加本人申请项目所在学科组的咨询，回避有可能影响公正性的申请项目的咨询。参加咨询工作的全体人员必须严格遵守保密规定，保护申请人知识产权，不准擅自复制、抄录和留用申请书，不准泄露咨询人姓名、咨询过程中的意见和未经审批的咨询结果。

第十二条 在专家咨询的基础上，市科技局汇总审核专家咨询意见，提出应用研究计划年度项目计划安排建议方案，报局长办公会研究确定年度项目计划。计划下达后，项目承担单位及相应主管部门应组织项目负责人，在规定的时间内与市科技局签订项目合同，无正当理由而逾期未签合同者视作自动放弃。

第四章 实施与管理

第十三条 市科技局每年度对在研应用研究计划项目实行网上项目中期检查，项目负责人需网上提交项目执行情况的报表，重点反映研究项目的重要进展和阶段性成果、经费使用情况和下年度工作计划等，经所在单位科研主管部门或主管部门审查后，按规定时间报市科技局。

第十四条 项目承担单位的科研主管部门或所在地主管部门负责项目的日常管理，建立项目管理档案，了解项目进展情况，协调解决项目执行中遇到的问题，对项目执行情况进行检查督促。遇有项目主要研究人员发生变动和研究内容作重大调整等事项，以及项目需延期、调整、中止的，应在合同执行期结束前3个月内报市科技局审批。其中，延期项目延长期限不得超过一年。

第五章 验收

第十五条 项目验收一般采取会议验收的方式。需提交的研究成果形式包括：发表论文、软件、数据库、模型、专利等。申请验收的项目，由项目负责人提出验收申请，提交《南通市科技计划验收申请表》，经所在单位科研主管部门或所属主管部门审查盖章后，报市科技局审批，由市科技局组织验收。结题验收应邀请不少于5名外单位的专家。

第十六条 对完成合同约定任务、按照规定程序审核通过验收的项目，给予20万元以内资助。

第六章 经费管理

第十七条 应用研究计划的经费使用主要用于与项目研究相关的设备购置费、能源材料费、试验外协费、资料印刷费、租赁费、差旅费等，不得用于人员工资及其他与项目无关的费用开支。

第七章 附 则

第十八条 凡在应用研究项目中弄虚作假者，一经发现并核实，将予以通报批评，并取消其两年申请项目的资格。

第十九条 本办法自公布之日起执行。本办法由市科技局负责解释。